## 开发计划
阶段 | 模块 | 功能点 | 优先级 | 状态 | 估难度 | 备注
✅ 已完成功能
已完成 | 地图渲染 | 俯视角Top-down正方形地图（18×14格） | ★★★ | ✅ 已完成 | 中 | 等距45°→Top-down重构
已完成 | 角色系统 | 像素角色spritesheet行走动画（4方向×6帧） | ★★★ | ✅ 已完成 | 中 | 768×32，RGBA透明底
已完成 | 角色系统 | 阴影贴脚效果 | ★☆☆ | ✅ 已完成 | 低 | footY公式微调
已完成 | 操控系统 | 虚拟摇杆（左下角，8方向） | ★★☆ | ✅ 已完成 | 低 | 方向已修正
已完成 | 操控系统 | 横屏强制 / 竖屏提示旋转 | ★☆☆ | ✅ 已完成 | 低
已完成 | 碰撞系统 | 四角碰撞 + 滑墙效果 | ★★☆ | ✅ 已完成 | 中 | 水面/建筑/边界阻挡
已完成 | 农业系统 | 完整种植循环（锄地→播种→浇水→入睡→收获→卖钱） | ★★★ | ✅ 已完成 | 中
已完成 | 农业系统 | 4种作物（小麦/萝卜/白菜/桃子） | ★★☆ | ✅ 已完成 | 低
已完成 | 农业系统 | 播种时循环切换库存种子 | ★☆☆ | ✅ 已完成 | 低
已完成 | 时间系统 | 四季系统（春夏秋冬，入睡跨天） | ★★☆ | ✅ 已完成 | 低 | 季节切换逻辑已有
已完成 | UI系统 | 工具栏（锄地/播种/浇水/收获/商店/入睡） | ★★☆ | ✅ 已完成 | 低 | 底部居中
已完成 | UI系统 | 商店面板（购买种子） | ★★☆ | ✅ 已完成 | 低
已完成 | 美术资源 | tileset草地贴图集成 | ★★☆ | ✅ 已完成 | 低 | col=0 row=3
已完成 | 工程 | 仓库重命名 squat-game→farm-game | ★☆☆ | ✅ 已完成 | 低 | GitHub Pages同步
已完成 | 工程 | 图片整理到 assets/images/ 目录 | ★☆☆ | ✅ 已完成 | 低
🌱 阶段一：核心体验完善（近期优先）
阶段一 | 美术资源 | 确认tileset四季素材坐标（草地/水/泥土/路径） | ★★★ | ⏳ 待开始 | 低 | 待老危确认tileset内容
阶段一 | 时间系统 | 四季地图视觉切换（4套tileset UV坐标） | ★★★ | ⏳ 待开始 | 中 | 入睡跨天时切换tileset
阶段一 | 地图系统 | 丰富地块类型（水/泥土/石头/路径） | ★★★ | ⏳ 待开始 | 中 | 依赖tileset坐标确认
阶段一 | 碰撞系统 | 水面/建筑等非可耕地正确阻挡 | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 低 | 已有框架，补充类型
阶段一 | 农业系统 | 作物生长动画（不同生长阶段外观） | ★★★ | ⏳ 待开始 | 中 | 分阶段tile or 颜色变化
阶段一 | 存档系统 | 本地存档/读档（localStorage） | ★★★ | ⏳ 待开始 | 中 | 关闭浏览器后数据保留
🌾 阶段二：内容扩展
阶段一 | 地图系统 | 地图编辑器（浏览器内嵌方案） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 高 | vs Tiled工具，待方案确认
阶段二 | 地图系统 | 换地图功能（走到边缘进入其他场景） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 高 | 场景切换+传送点
阶段二 | 地图系统 | 多地图设计（农场/村庄/矿洞等） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 高 | 需地图编辑器支撑
阶段二 | 农业系统 | 更多作物品种（浆果/南瓜/向日葵等） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 低
阶段二 | 农业系统 | 果树系统（种树→等待年份→常年收获） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中
阶段二 | NPC系统 | 村民NPC（固定位置，对话气泡） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 高 | 简单对话即可
阶段二 | 经济系统 | 物品价格随季节/稀有度浮动 | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中
阶段二 | UI系统 | 背包系统（物品图标+数量） | ★★★ | ⏳ 待开始 | 中
阶段二 | UI系统 | 任务/成就面板（简单目标系统） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中
🎨 阶段三：体验打磨
阶段三 | 音效系统 | 背景音乐（四季不同BGM） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中 | 可用免版权素材
阶段三 | 音效系统 | 操作音效（锄地/播种/收获/走路） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 低
阶段三 | 美术资源 | 建筑物美化（房子/仓库/围栏等像素图） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 高 | 可AI生成后处理
阶段三 | 美术资源 | UI美化（工具栏/面板/字体像素化） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中
阶段三 | 动画系统 | 工具使用动画（挥锄/浇水动作帧） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中 | 需扩展spritesheet
阶段三 | 动画系统 | 天气粒子效果（雨/雪/落叶） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中 | Canvas粒子系统
阶段三 | 性能优化 | 地图分块渲染（只渲染视口内tile） | ★★☆ | ⏳ 待开始 | 中 | 地图变大后必须优化
🚀 阶段四：长期规划
阶段四 | 社交系统 | 多人联机探索（WebSocket） | ★☆☆ | 💡 规划中 | 极高 | 长期目标
阶段四 | 养殖系统 | 动物饲养（鸡/牛/羊，产蛋/产奶） | ★★☆ | 💡 规划中 | 高
阶段四 | 矿洞系统 | 挖矿/打怪/收集矿石 | ★★☆ | 💡 规划中 | 高 | RPG元素
阶段四 | 工程 | PWA支持（手机桌面快捷方式） | ★★☆ | 💡 规划中 | 中 | ServiceWorker
阶段四 | 工程 | 移动端触控优化（iOS/Android手势） | ★★★ | 💡 规划中 | 中

## 版本记录
版本 | 日期 | 更新内容
v4.0 | 2026-05-10 | 重构地图视角：等距45°→俯视角Top-down；集成像素角色spritesheet行走动画；碰撞优化；tileset草地集成
v3.0 | 2026-05-09 | 等距45°俯视地图；完整种植循环；4种作物；季节系统；商店面板；Q版农夫角色