## 版本更新记录
版本 | 日期 | 更新内容
v0.0.2 | 2026-05-30 | 桃源拾光 v0.0.2 更新内容 地图系统：地图从 18×14 扩大至 120×100，使用地图编辑器云存档替换硬编码地图，并实现全 7 层渲染（装饰层、叠加层、遮挡层全部展示）。 锄地/浇水系统：改用 Tilled Soil 正版 tileset 显示，不再用线条模拟。根据周围格子自动选择连通形状 tile（边/角/中心自动判断）。浇水改为独立叠加显示，湿土不替换干土，叠加在上面。浇水不需要有种子，锄过地即可。操作格子新增黄框高亮提示。 启动页与横屏：从地图编辑器移植启动页（背景图+标题+按钮），横屏逻辑为竖屏自动旋转 90°、已横屏只调整尺寸。App Icon 从 1066KB 压缩至 64KB。 操控优化：摇杆修正为正交映射，方向更准确。碰撞检测重写，改为脚点基准四角判断。坐标系统一为格子左上角基准。 Bug 修复：修复地图全绿问题（tileset 路径缺失前缀）、地块缝隙问题（浮点坐标改 Math.round）、删除水域白色波纹遗留代码、修复浇水后绿屏崩溃（无作物格浇水逻辑隔离）。
v0.0.1 | 2026-05-10 | 桃源拾光 v0.0.1 更新内容 重构地图视角：等距45°→俯视角Top-down；集成像素角色spritesheet行走动画；碰撞优化；tileset草地集成
v0.0.0 | 2026-05-09 | 桃源拾光 v0.0.0 更新内容 等距45°俯视地图；完整种植循环；4种作物；季节系统；商店面板；Q版农夫角色

## 开发计划
版本 | 优先级 | 模块 | 功能点 | 开始状态 | 制作难度 | 备注 | 测试 | 测试结果
持续更新
v0.0.1 | 1 | 策划文档 | 确认游戏核心玩法→分析拆解游戏→制定开发计划以及按计划准备第一版的具体的策划文档 | 进行中 | 高 | 持续更新 | / | /
v0.0.2 | 1 | 地图编辑器 | 【新增】制作地图编辑器（浏览器内嵌方案） | 进行中 | 高 | 游戏地图编辑器 开发日志 https://weiyi330.github.io/farm-game/assets/map_editor/map_editor.html --- 版本 v0.0.1 ¦ 2026-05-13 一、新增功能 1. 图集面板重构 重新整理 index.json（升级至 v3），按主题分 7 组。图集显示改为 4×4 组块，与原图集分组对齐，从左往右排满自动换行。「四季装饰物」保持平铺显示（不分 4×4 组块）。 --- 版本 v0.0.1 ¦ 2026-05-14 一、新增功能 1. 所有层支持图集+地块双模式绘制 原来只有「地块上层」能用图集贴图，现在底层/装饰/叠加/遮挡层全部支持： · 选图集 tile → 画到任意层 · 选地块类型（草地/泥土等）→ 画到任意层 · 关闭某层图集显示时，回退显示对应地块类型的颜色+emoji 2. 图集绘制必须先选地块类型 选了图集但没选地块类型时，绘制被拦截，顶部弹出红色提示：请先在「地块」选项卡选择地块类型，再使用图集绘制。 3. 地块类型与图集绑定（游戏逻辑核心） 每个格子同时记录： · 地块类型 = 游戏逻辑（泥土可挖、水域不可通行等） · 图集 = 视觉外观（长什么样） 查看模式悬停格子时底栏显示：格子: 泥土 ¦ maptilesxxx_01 导出 JSON 中 tileId 字段直接对应地块类型，游戏逻辑可直接读取。 4. 复制画笔功能 查看模式下悬停格子 → 底栏出现「复制画笔」按钮。 · 一键把该格子的地块类型+图集组合设为当前画笔 · 复制后可切换到任意图层继续绘制，不需要来回切换选项卡 5. 地图尺寸支持 1-99999 地块 --- 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-16 一、新增功能 1. 启动页 新增游戏风格启动页。手机竖屏持握时，页面内容自动旋转 90 度模拟横版视觉。使用真实 UI 素材作为背景和登录按钮，点击屏幕即可触发全屏并进入编辑器。强制横屏全屏，体验接近原生应用。管理弹窗内新增「全屏横屏」按钮，随时可恢复全屏状态。 2. 管理弹窗 将导出、导入、存档、全屏、检查更新等功能统一收入管理弹窗，顶部栏保持简洁。弹窗右上角显示当前版本号。 3. 云存档 存档面板新增云存档 tab，支持 GitHub 云端保存。启动时自动拉取最新云存档，失败则回退到本地存档。 4. 新增 UI 素材目录 新建 assets/images/ui/home/ 目录，上传启动页背景、登录按钮、应用图标及地图编辑器桌面图标。 二、优化与修复 1. 背景图从 4MB 压缩至 191KB，大幅提升启动页加载速度。 2. 修复管理弹窗在横屏下超出屏幕的问题。 3. 清理历史遗留的竖屏检测、安装引导等废弃代码。 --- 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-19 一、优化与修复 1. 删除弹窗改为自定义HTML，不再退全屏 2.云存档大文件（>1MB）改用 download_url 载入 3.云存档刷新「加载中」最少显示1秒，避免闪烁 --- 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-24 一、新增功能 1.撤销/重做（Undo/Redo） - 顶部工具栏新增 ↩ 撤销 / ↪ 重做 按钮 - 支持键盘快捷键 `Ctrl+Z`（撤销）、`Ctrl+Y` / `Ctrl+Shift+Z`（重做） - 每次鼠标按下绘制前自动保存快照，连续拖拽算一次操作 - 全填、清空、调整地图尺寸等大操作也纳入撤销历史 - 撤销栈和重做栈各最多 **50 步**，按钮灰显/可用状态动态更新 二、优化与修复 1. 微信内置浏览器点击登录后保持竖屏 - 根因：微信 WebView 禁用了 `requestFullscreen` 和 `screen.orientation.lock`，调用静默失败 - 修复：检测 UserAgent 中的 `MicroMessenger`，微信环境直接用 CSS `rotate(90deg)` 旋转 `#editor-wrap` 强制横屏；非微信环境仍优先原生全屏 API，失败时 fallback 到 CSS 旋转兜底 2. 普通浏览器偶发反向横屏 - 根因：`orientation.lock('landscape')` 可能锁到 `landscape-secondary`（反向） - 修复：优先用 `landscape-primary`，全屏后 300ms 再次检测，仍竖屏则触发 CSS 旋转兜底 3. 微信启动页游戏标题超出可视区 - 根因：固定 250px 偏移在微信有导航栏时超出边界 - 修复：标题/按钮偏移量改为按可视区高度动态计算（约 26% 比例） 4. 代码中硬编码 GitHub Token - 顺手移除，改为必须在存档界面手动输入 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、新增功能 1.触摸长按拖动填充 - 新增长按600ms激活，拖动连续填充格子；立即拖动保持地图滚动 | / | 【已完成】【持续更新】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.1 | 目标：搭建基础游戏框架
v0.0.1 | 1 | 工程 | 建立仓库储存目录，规范路径，命名（美术、文档、开发版本） | 已完成 | 低 | GitHub Pages同步 | / | /
v0.0.1 | 2 | 美术资源 | 寻找临时美术资源 | 已完成 | 低 |  | / | /
v0.0.1 | 3 | 地图渲染 | 俯视角Top-down正方形地图（18×14格）→农场地图 | 已完成 | 中 |  | / | 【需优化】【已排期】重新制作替换地图
v0.0.1 | 3 | 角色系统 | 像素角色spritesheet行走动画（4方向×6帧） | 已完成 | 中 | 素体，序列帧，768×32，RGBA透明底 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.1 | 3 | 角色系统 | 阴影贴脚效果 | 已完成 | 低 | footY公式微调 | 已测试 | 【已完成】已完成阴影效果调整
v0.0.1 | 3 | 操控系统 | 虚拟摇杆（左下角，8方向） | 已完成 | 低 | 方向已修正 | 已测试 | 【已完成】方向已修正
v0.0.1 | 3 | 操控系统 | 横屏强制 / 竖屏提示旋转 | 已完成 | 低 |  | 已测试 | 【需优化】【已排期】大致流程没有问题，不确认其他机型是否有适配问题，后期优化
v0.0.1 | 3 | 碰撞系统 | 四角碰撞 + 滑墙效果 | 已完成 | 中 | 水面/建筑/边界阻挡 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.1 | 3 | 农业系统 | 完整种植循环（锄地→播种→浇水→入睡→收获→卖钱） | 已完成 | 中 |  | / | 【需优化】【已排期】
v0.0.1 | 3 | 农业系统 | 4种作物（小麦/萝卜/白菜/桃子） | 已完成 | 低 |  | / | 【需优化】【已排期】
v0.0.1 | 3 | 农业系统 | 播种时循环切换库存种子 | 已完成 | 低 |  | / | 【需优化】【已排期】
v0.0.1 | 3 | 时间系统 | 四季系统（春夏秋冬，入睡跨天） | 已完成 | 低 | 季节切换逻辑已有 | / | 【需优化】【已排期】
v0.0.1 | 3 | UI系统 | 工具栏（锄地/播种/浇水/收获/商店/入睡） | 已完成 | 低 | 底部居中 | / | 【需优化】【已排期】
v0.0.1 | 3 | UI系统 | 商店面板（购买种子） | 已完成 | 低 |  | / | 【需优化】【已排期】
v0.0.2 | 目标：搭建基础的农场地图
v0.0.2 | 2 | 美术资源 | 【新增】地块图集导入地图编辑器 | 已完成 | 低 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-13 图集导入: 按 7 个类别整理图集：草地/地形、悬崖/边缘、水域/海滩、洞穴/地牢、建筑、农田/土地、道路/装饰 | 已测试 | 【完成】图集使用ok，拆分逻辑已优化
v0.0.2 | 3 | 美术资源 | 【新增】增加四季素材（草地/水/泥土/路径） | 已完成 | 低 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-13 上传 35 张地块图集到:assets/images/map/tiles/ | /
v0.0.2 | 4 | 地图渲染 | 【更新】农场地图（120*100=12000格） | 已完成 | 中 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、新增功能 - 全面重建地图系统，从硬编码 18×14 升级为 **120×100 大地图** - 同步最新云存档（16:06版本，42种地块，含过渡层/装饰层/叠加层） - 支持全部7层渲染（地面底层、地面高层、装饰层、叠加层、遮挡层） 二、优化修复 - 地图图片全绿不显示（路径前缀丢失） - 地块间1-2px缝隙（浮点坐标亚像素问题） - 水域白色流动波纹特效已移除 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.2 | 5 | 登录界面 | 【新增】登录背景，标题，登录游戏按钮（主要确认网页ui适配规则以及全屏横屏部署） | 已完成 | 中 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-19 一、新增功能 1.地图编辑器 UI资源： - 新标题图「桃源拾光」649K→81K（WebP） - 新登录按钮（像素风+棕色文字） - 修复背景图路径 bg→bj 启动页适配： - JS动态布局，以背景图渲染尺寸为基准 - 标题/按钮独立定位，标题上移250px，按钮下移50px - 坐标系规律：竖屏旋转90度时，视觉「向上」= translateX 正方向 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、新增功能 1.移植地图编辑器启动页（背景图 + 标题 + 登录按钮） 2.点击登录按钮自动进全屏横屏模式 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.2 | 5 | app图标 | 【新增】游戏icon | 已完成 | 低 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-16 制作游戏icon 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、新增功能 1，新增游戏icon | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.2 | 6 | 地图系统 | 【新增】丰富地块类型（水/泥土/石头/路径） | 已完成 | 中 | 依赖tileset坐标确认 | /
v0.0.2 | 6 | 碰撞系统 | 【更新】水面/建筑等非可耕地正确阻挡 | 已完成 | 低 | 已有框架，补充类型 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、优化修复 1.碰撞检测重写：改为正交映射，四方向停止位置与视觉地块边缘对齐 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.2 | 6 | 操控系统 | 【更新】虚拟摇杆（左下角，8方向） | 已完成 | 低 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、优化修复 1.摇杆修复：原等距映射公式改为正交映射，行走方向正确 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.2 | 6 | 操控系统 | 横屏强制 / 竖屏提示旋转 | 已完成 | 低 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、优化修复 1.横屏逻辑修复：竖屏自动旋转90度，已横屏只调整尺寸不重复旋转 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.2 | 6 | 性能优化 |  | 已完成 | 低 | 版本 v0.0.2 ¦ 2026-05-30 一、优化修复 1.App Icon 压缩：1066KB → 64KB WebP（-94%） 2.地图数据压缩：稀疏存储，只记录非默认格子 | /
v0.0.3 | 目标：搭建基础的农场系统，能够进行简单的交易
v0.0.3 | 1 | 农业系统 | 【更新】锄地、浇水地块更新，以及多方连续规则 | 已完成 | 中 | 版本 v0.0.3 ¦ 2026-05-30 一、新增功能 1.操作格子黄框高亮（锄地/浇水/播种/收获） 2.锄地 + 浇水改用 Tilled_Soil tileset，连通形状自动选tile **关键设计**（与地图编辑器计算逻辑对齐） - tileset编号**从1开始**（坑！） - 湿土 = 干土编号**+12**（不是+96） - 浇水是**叠加层**，不替换干土 - 无需种子，锄过地就能浇 - 无作物格浇水存 `wateredMap`，不污染 `cropMap` **Bug修复** - 浇水绿屏崩溃 → type:null 判空修复 | 已测试 | 【已完成】已完成基础测试，暂未发现问题
v0.0.3 | 1 | 农业系统 | 【更新】多种作物生长动画（不同生长阶段外观） | 进行中 | 低 | 分阶段tile or 颜色变化 | 待测试
v0.0.3 | 2 | 农业系统 | 【更新】完整种植循环（锄地→播种→浇水→入睡→收获→卖钱） | 待开始 | 中 |  | 待测试
v0.0.3 | 2 | 农业系统 | 【更新】播种时循环切换库存种子 | 待开始 | 中 |  | 待测试
v0.0.3 | 2 | 工具栏系统 | 【更新】工具栏（锄地/播种/浇水/收获/商店/入睡） | 待开始 | 中 |  | 待测试
v0.0.3 | 3 | 背包系统 | 【新增】背包系统（物品图标+数量） | 待开始 | 中 |  | 待测试
v0.0.3 | 3 | 商店系统 | 【更新】商店面板（购买种子） | 待开始 | 中 |  | 待测试
v0.0.4
v0.0.4 | 4 | 时间系统 | 【更新】四季系统（春夏秋冬，入睡跨天） | 待开始 | 中 |  | 待测试
长期规划
待定规划
待定规划 |  | 时间系统 | 四季地图视觉切换（4套tileset UV坐标） | 待开始 | 中 | 入睡跨天时切换tileset | 待测试
待定规划 |  | 存档系统 | 本地存档/读档（localStorage） | 待开始 | 中 | 关闭浏览器后数据保留 | 待测试
待定规划 |  | 地图系统 | 换地图功能（走到边缘进入其他场景） | 待开始 | 高 | 场景切换+传送点 | 待测试
待定规划 |  | 地图系统 | 多地图设计（农场/村庄/矿洞等） | 待开始 | 高 | 需地图编辑器支撑 | 待测试
待定规划 |  | 农业系统 | 果树系统（种树→等待年份→常年收获） | 待开始 | 中 |  | 待测试
待定规划 |  | NPC系统 | 村民NPC（固定位置，对话气泡） | 待开始 | 高 | 简单对话即可 | 待测试
待定规划 |  | 经济系统 | 物品价格随季节/稀有度浮动 | 待开始 | 中 |  | 待测试
待定规划 |  | UI系统 | 任务/成就面板（简单目标系统） | 待开始 | 中 |  | 待测试
待定规划 |  | 音效系统 | 背景音乐（四季不同BGM） | 待开始 | 中 | 可用免版权素材 | 待测试
待定规划 |  | 音效系统 | 操作音效（锄地/播种/收获/走路） | 待开始 | 低 |  | 待测试
待定规划 |  | 美术资源 | 建筑物美化（房子/仓库/围栏等像素图） | 待开始 | 高 | 可AI生成后处理 | 待测试
待定规划 |  | 美术资源 | UI美化（工具栏/面板/字体像素化） | 待开始 | 中 |  | 待测试
待定规划 |  | 动画系统 | 工具使用动画（挥锄/浇水动作帧） | 待开始 | 中 | 需扩展spritesheet | 待测试
待定规划 |  | 动画系统 | 天气粒子效果（雨/雪/落叶） | 待开始 | 中 | Canvas粒子系统 | 待测试
待定规划 |  | 性能优化 | 地图分块渲染（只渲染视口内tile） | 待开始 | 中 | 地图变大后必须优化 | 待测试
待定规划 |  | 社交系统 | 多人联机探索（WebSocket） | 规划中 | 极高 | 长期目标 | 待测试
待定规划 |  | 养殖系统 | 动物饲养（鸡/牛/羊，产蛋/产奶） | 规划中 | 高 |  | 待测试
待定规划 |  | 矿洞系统 | 挖矿/打怪/收集矿石 | 规划中 | 高 | RPG元素 | 待测试
待定规划 |  | 工程 | PWA支持（手机桌面快捷方式） | 规划中 | 中 | ServiceWorker | 待测试
待定规划 |  | 工程 | 移动端触控优化（iOS/Android手势） | 规划中 | 中 |  | 待测试
待定规划 |  | 操控系统 | 【更新】横屏强制 / 竖屏提示旋转（需测试多机型适配） | 规划中 | 中 |  | 待测试